## web-app-gui
no. | ms | Group | TaskName | Detail | esstimate (h) | assignee | status
1 | GUI_C001 | Web-app | Tạo giao diện cho trang chủ | Tạo toàn bộ giao diện cho trang chủ như design đã thống nhất bao gồm: 1. Thanh filter để lựa phim nhanh 2. giới thiệu những phim nổi bật đang chiếu, cũng như sắp chiếu 3. Tìm phim theo cụm rạp 4. Thông tin điện ảnh và tin tức khuyến mãi 5. form đăng ký đăng nhập (dialog box) | 24h
2 | GUI_C002 | Web-app | tạo giao diện cho trang detail khi click vào 1 film | phải show được những thông tin chính bao gồm: 1. Phần thông tin đánh giá và trailer 2. Lịch chiếu của rạp nào vào ngày nào, suất mấy giờ | 16h
3 | GUI_C003 | Web-app | Tạo giao diện thanh toán (chọn loại vé) | phải show được thông tin: 1. thông tin sơ lược về phim 2. chọn loại vé và số lượng 3. tổng tiền 4. button chọn ghế để đi đến bước kế | 5h
4 | GUI_C004 | Web-app | Tạo giao diện thanh toán (chọn ghế & thanh toán) | phải show được thông tin: 1. cụm rạp - rạp - ngày - giờ chiếu phim 2. vị trí ghế ngồi; ghế đã đặt chưa đặt; mô tả chi tiết ở phía dưới 3. cho phép nhập thông tin email; điện thoại 4. cho phép chọn hình thức thanh toán | 16h
5 | GUI_C005 | Web-app | Tạo giao diện thanh toán (Kết quả đặt vé - bằng ht thanh toán tại ch tiện ích) | phải show được thông tin: 1. thông tin cơ bản rạp nào - phim gì - suất chiếu ; số phòng; số ghế 2. thông tin đặt vé bao gồm điện thoại - email - trạng thái - tổng tiền 3. mã thanh toán payable nếu pay qua cửa hàng tiện ích 4. giao dịch sẽ hết hạn vào lúc mấy giờ 5. thêm thông tin gợi ý thanh toán cho người dùng | 16h
6 | GUI_C006 | Web-app | Tạo giao diện thanh toán (bằng credit card; bằng thẻ atm) | thông tin: 1. ô nhập mã 2. ô nhập chi nhánh 3. button confirm | 8h
7 | GUI_M001 | Web-app | tao giao diện cho phần quản lý phim | 1. cho phép thêm suất chiếu ( theo rạp; cụm rạp; phòng xác định) | 24h
8 | GUI_M002 | Web-app | tao giao diện quản lý cụm rạp | 1. thêm sửa cụm rạp 2. thêm xóa sửa rạp 3. thêm xóa sửa phòng | ?
9 | GUI_M003 | Web-app | tạo form đăng ký cho cụm rạp chiếu phim gia đình | (back end sẽ tự thêm nó như 1 rạp của cụm rạp KHÁC)
10 | GUI_M004 | Web-app
11
11
12
13
14

## web-app-server
no. | code | Group | TaskName | Detail | esstimate (h) | assignee
1 | SER_C001 | Web-app | Login + phân quyền
2 | SER_C002 | Web-app | Load film nổi bật (4 phim) cho homepage[GUI_C001] | 1. Load từ server 4 phim hot nhất 2. trình bày và add javascript(chạy chuyển tự động) cho thanh navigate phim nổi bật; | 16h
3 | SER_C003 | Web-app | Load thông tin cho phần filter nhanh phim cho homepage[GUI_C001] | 1. load thông tin cho các dropdown 2. cho phép chọn thông tin dropdown chọn sau phụ thuộc vào dropdown chọn trước | 8h
4 | SER_C004 | Web-app | Load thông tin phim cho homepage[GUI_C001] | 1. load thông tin phim sắp chiếu; sẽ chiếu; code js cho việc phân trang | 8h
5 | SER_C005 | Web-app | Load thông tin phim cho phần detail [GUI_C002] | 1. load thông tin phim; đánh giá; trình bày lên giao diện | 8h
6 | SER_C006 | Web-app | Load thông tin rạp, suất chiếu cho phần detail [GUI_C002] | 1. load thông tin; js trình bày giao diện | 16h
7 | SER_C007 | Web-app | Load thông tin giao diện thanh toán cho chọn loại vé [GUI_C003] | 1. load thông tin; trình bày giao diện; 2. thông tin bao gồm: + thông tin phim cơ bản + thông tin rạp suất + thông tin loại ghế; check sl còn available; calculate total | 16h
8 | SER_C008 | Web-app | Load thông tin giao diện thanh toán cho chọn ghế và thanh toán[GUI_C004] | 1. load thông tin; trình bày giao diện; 2. thông tin bao gồm: + thông tin phòng + thông tin ghế available + nhập thông tin + load phương thức thanh toán | 16h
9 | SER_C009 | Web-app | Load thông tin giao diện thanh toán cho thông tin thanh toán CHTI[GUI_C005] | 1. show thông tin thanh toán như GUI đã đề cập | 8h
10 | SER_C010 | Web-app | Xử lý thông tin thanh toán lưu xuống db[GUI_C006] | 1. truy cập db bảng bankAccount để xử lý | 8h
11 | SER_C011 | Web-app | Xử lý thông tin ; check validate thông tin suất chiếu lưu xuống db; thông tin [GUI_M001] | 1. thêm suất chiếu; lưu xuống db | 24h
12 | SER_C012 | Web-app | Thêm xóa sửa 1 cụm rạp [GUI_M002] | thêm xóa sửa 1 cụm rạp lưu db | 48h
13 | SER_C013 | Web-app | thêm CH xem phim gia đình như thêm 1 rạp của cụm rạp khác | insert vào db; 1 rạp của cụm rạp khác | 10h
14
15

## mobile-gui
no. | code | Group | TaskName | Detail | esstimate (h) | assignee | status
1 | GUI_MO001 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab home) | Gồm các phần sau: 1. phim nổi bật 2. phim đang chiếu 3. tin tức khuyến mãi | 24h
2 | GUI_MO002 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab Đang chiếu) | Gồm: 1.List phim đang chiếu | 8h
3 | GUI_MO003 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab Sắp chiếu) | Gồm: 1.List phim sắp chiếu (có thời gian chiếu bên cạnh)
4 | GUI_MO004 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin rạp (tab list rạp) | Gồm: 1. list tất cả các rạp trong hệ thống
5 | GUI_MO005 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin rạp (tab cụm rạp) | Gồm: 1. list tất cả các rạp trong hệ thống, theo cụm rạp
6 | GUI_MO006 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin khuyến mãi | 1. Load toàn bộ tin tức khuyến mãi
7 | GUI_MO007 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin cá nhân | Gồm 1. khung đăng nhập nếu người dùng chưa đăng nhập 2. list những chức năng ở dưới như: lịch sử mua vé; thông báo ; quà tặng; những câu hỏi thường gặp; hot line; điểm tích lũy đổi quà?!
8 | GUI_MO008 | Mobile-app | Tao giao dien lich chieu | gần giống [GUI_MO005]; nhưng khi click ra vô rạp; hiện ra list suất chiếu | 24h

## mobile-api
no. | code | Group | TaskName | Detail | esstimate (h) | assignee | status
1 | API_001 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab home) | Gồm các phần sau: 1. Load 4 phim nổi bật 2. Load 4 phim nổi bật đang chiếu 3. Load tin tức khuyến mãi | 24h
2 | API_002 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab Đang chiếu) | Gồm: 1.Load list film đang chiếu | 8h
3 | API_003 | Mobile-app | Tạo giao diện cho trang chủ (tab Sắp chiếu) | Gồm: 1.Load list film sắp chiếu(có thời gian chiếu bên cạnh)
4 | API_004 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin rạp (tab list rạp) | Gồm: 1. list tất cả các rạp trong hệ thống
5 | API_005 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin rạp (tab cụm rạp) | Gồm: 1. list tất cả các rạp trong hệ thống, theo cụm rạp
6 | API_006 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin khuyến mãi | 1. Load toàn bộ tin tức khuyến mãi
7 | API_007 | Mobile-app | Tạo giao diện thông tin cá nhân | Gồm 1. kiểm tra thoogn tin đăng nhập 2. list những chức năng ở dưới như: lịch sử mua vé; thông báo ; quà tặng; những câu hỏi thường gặp; hot line; điểm tích lũy đổi quà?!
8 | API_008 | Mobile-app | Tao giao dien lich chieu | gần giống [GUI_MO005]; nhưng khi click ra vô rạp; hiện ra list suất chiếu | 24h

## db
no. | ms | Group | TaskName | Detail | esstimate (h) | assignee
1 | DB_002 | Database | DesignDB |  | 48h | Danh
2 | DB_003 | Database | Create Dummy data for db |  | 16h | Danh

## more if
1. add cụm rạp ; rạp nếu có request